## Hoja 1
FASES | OBJETIVO | ENTREGABLES | ACTIVIDADES | RECURSOS | Mes 1 |  |  |  | Mes 2 |  |  |  | Mes 3 |  |  |  | Mes 4
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | OBJETIVO 1 | Documento con la recopilación y clasificación de toda la información encontrada en las bases de datos. | Busqueda de la informacion sobre el sentido de pertenencia | Investigador 1 y 2 | bar: Mes 1 2
|  |  | Realizar un cuadro comparativo sobre las areas aplicadas | Investigador 1 | bar: Mes 1 3
|  |  | Seleccion de objetivos | Investigador 2 | bar: Mes 1 4
2 | OBJETIVO 2 | Documento con los resultados de las encuestas y entrevistas |  | Investigador 2 | bar: Mes 2 1
Aplicación de nuestra muestra conglomerada
|  |  | Encuestas a estudiantes | Encuestador | bar: Mes 2 2
|  |  | Entrevistas a docentes | Entrevistador | bar: Mes 2 2
3 |  | Documento con enfoque mixto en donde se muestran los resultados | Tabulación de los resultados de las encuestas | Investigador 1 | bar: Mes 2 3
|  |  | Conclusiones de las entrevistas | Investigador 2 | bar: Mes 2 3
|  |  | Selección de las estrategias | Investigador 1 y 2 | bar: Mes 2 4
4 | OBJETIVO 3 | Documento con las actividades y los recursos a tener en cuenta en nuestro proyecto | Definición de las actividades | Investigador 1 | bar: Mes 3 1
| OBJETIVO 4 |  | Creación del presupuesto para el proyecto | Investigador 2 | bar: Mes 3 2
5 | OBJETIVO 5 | Entrega del proyecto sentido de pertenencia | verificar el proyecto | Evaluador | bar: Mes 3 3
| OBJETIVO 6 |  | Correción del proyecto en caso de que haga falta algo | Investigador 1 y 2 | bar: Mes 4 1
| OBJETIVO 7 |  | Presentacón final | Investigador 1 y 2 | bar: Mes 4 3

## NVScriptsProperties (hidden)
autocratn | autocratp
dataSheetName | "Hoja 1"
v | "5.1"
vp | "5.1"
updateTime | "1.592795241882E12"
dataSheetId | "0.0"
ssId | "1Hmmocwp5LfW5WJuHknSs_33TgcFuaruNjZZd3exHTjE"